## Time
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | Interrupción | Comentario
/ADT HT7/PSP0 | Planning | oct 04, 2012 06:41:19 PM | 99 | 3
/ADT HT7/PSP0 | Planning | oct 11, 2012 02:27:23 PM | 19 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Planning | oct 11, 2012 03:05:41 PM | 13 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Planning | oct 11, 2012 03:28:27 PM | 15 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Planning | oct 15, 2012 06:19:52 PM | 32 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Design | oct 15, 2012 06:51:34 PM | 27 | 0 | Se utilizarán las clases de estructuras de datos realizadas por Bailey, autor del libro del curso, las cuales fueron halladas en internet. Puesto que ya se cuenta con las estructuras, solo deberá de implementarse la interfaz WordSet con cada una de estas estructuras, añadirlas al Factory y el programa estará listo.
/ADT HT7/PSP0 | Code | oct 15, 2012 07:18:47 PM | 15 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Compile | oct 15, 2012 07:33:35 PM | 4 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Test | oct 15, 2012 07:37:28 PM | 11 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Code | oct 15, 2012 07:48:43 PM | 4 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Code | oct 15, 2012 09:36:28 PM | 27 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Compile | oct 15, 2012 10:03:29 PM | 20 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Test | oct 15, 2012 10:23:14 PM | 5 | 0
/ADT HT7/PSP0 | Postmortem | oct 18, 2012 03:57:18 PM | 148 | 0

## Defect
Proyecto/Tarea | Fecha | ID | Tipo | Inyectado | Eliminado | Tiempo de Arreglo | FixCount | Defecto por Arreglo | Pending | Descripción
/ADT HT7/PSP0 | 2012-04-10 | 1 | System | Planning | Planning | 8.6 | 1 |  |  | Colocando el compilador y ejecutor de java en la línea de comandos en la misma versión. Para no perder más tiempo, mejor se fingirán los ingresos de args en la clase principal.
/ADT HT7/PSP0 | 2012-04-10 | 2 | System | Planning | Planning | 3.7 | 1 |  |  | El fix anterior no sirvió. No logro correr estos archivos.Ahora si cambié el path para utilizar jre y sdk ambos 1.6
/ADT HT7/PSP0 | 2012-04-10 | 3 | Assignment | Planning | Planning | 52 | 1 |  |  | Aún no puedo hacer que el programa original corra. Ya he hallado dos errores en el código (me imagino que eran a propósito), pero ahora que lo veo, el texto no tiene solo palabras, sino caracteres extraños y la lista esta incompleta (tiene Guatemalan, guatemalans, pero no Guatemala, provocando error). Tendré que suspender mi trabajo aquí y consultar mañana.
/ADT HT7/PSP0 | 10/15/2012 | 4 | Syntax | Planning | Planning | 3.7 | 1 |  |  | Solucionando problemas con encoding UTF-8.
/ADT HT7/PSP0 | 10/15/2012 | 5 | Function | Code | Test | 3.5 | 1 |  |  | Se debe de modificar la implementación hallada de RedBlack para que devuelva la palabra que contiene sin eliminarla de su estructura.